## Estimativas Aura Lab
Aura Lab — Planilha de Estimativas de Esforço
|  | (horas) | (horas) | (horas) | :( | :¦ | :) | (horas) | Certeza: :( baixa ¦ :¦ média ¦ :) alta. Situação UC05 na coluna K.
ID | Atividade | Otimista | Realista | Pessimista | Certeza |  |  | PERT | Descrição / resultado esperado | Situação UC05
Planejamento e documentação
DOC-01 | Consolidação de requisitos e regras | 2 | 3 | 4 |  |  | X | 3 | Revisar RFs, RNFs, regras de negócio e o recorte acadêmico do Aura Lab. | Implementado
DOC-02 | Preenchimento do DVP | 1.5 | 3 | 4.5 |  | X |  | 3 | Registrar objetivo, escopo, premissas, stakeholders, arquitetura e cronograma. | Implementado
DOC-03 | Elaboração e revisão dos diagramas | 1.5 | 3 | 4.5 |  | X |  | 3 | Produzir diagramas de arquitetura, casos de uso, camadas, sequência, implantação e dados. | Implementado
DOC-04 | WBS, estimativa PERT e Kanban | 1.5 | 3 | 4.5 |  | X |  | 3 | Decompor entregas em tarefas pequenas, estimar esforço e organizar o acompanhamento. | Implementado
DOC-05 | Matriz de rastreabilidade | 1 | 2 | 3 |  |  | X | 2 | Relacionar requisito, tela/caso de uso, endpoint/classe, teste e evidência. | Implementado
DOC-06 | Revisão dos entregáveis acadêmicos | 1 | 2 | 3 |  |  | X | 2 | Conferir consistência entre DVP, planilha, diagramas e demonstração. | Aceitação pendente
Banco de dados e fundação técnica
TEC-01 | Configuração do ambiente Spring e PostgreSQL | 1 | 2 | 4 |  |  | X | 2.1667 | Criar projeto Java 21/Maven, configurar Spring Boot e a conexão de desenvolvimento.
BD-01 | Modelo lógico, físico e dicionário de dados | 2 | 4 | 6 | X |  |  | 4 | Definir entidades, cardinalidades, chaves e atributos do domínio de beleza.
BD-02 | Entidades JPA do catálogo | 1 | 2 | 4 |  | X |  | 2.1667 | Mapear Produto, Marca, Categoria, Grupo de Precificação, Imagem e atributos.
BD-03 | Dados iniciais do banco | 2 | 3.5 | 5 |  | X |  | 3.5 | Criar tabelas, chaves, domínios e seeds de produtos e categorias demonstrativas.
BD-04 | Repositories e consultas base | 1 | 3 | 4 |  |  | X | 2.8333 | Criar acesso JPA para catálogo, pedidos, estoque, cupons e devoluções.
TEC-02 | Validação, erros e auditoria base | 2 | 4 | 6 |  | X |  | 4 | Padronizar validações, respostas de erro e registro de escrita com ator técnico.
Back-end — catálogo e cupons
CAT-01 | DTOs e endpoints de produto/catálogo | 1 | 3 | 5 |  | X |  | 3 | Expor contratos REST para consulta e manutenção de produtos sem regra no controller.
CAT-02 | CRUD de produtos | 1 | 3 | 5 |  | X |  | 3 | Implementar cadastro, alteração, consulta, ativação e inativação de produtos.
CAT-03 | Preço, visibilidade e inativação | 1 | 3 | 5 |  | X |  | 3 | Aplicar grupo de precificação, código único, motivo/justificativa.
CAT-04 | Filtros combinados do catálogo | 2 | 3 | 4 |  |  | X | 3 | Pesquisar e filtrar por categoria, marca, tonalidade, acabamento e tipo de pele.
CAT-05 | Categorias, marcas, imagens e atributos | 1.5 | 3 | 4.5 |  | X |  | 3 | Relacionar múltiplas categorias e atributos específicos de maquiagem e skincare.
CUP-01 | CRUD e validação de cupons | 2 | 4 | 6 |  | X |  | 4 | Gerenciar cupom promocional e validar situação, validade, limite de uso e uso único por pedido.
CAT-06 | Testes unitários de catálogo e cupom | 2 | 3 | 4 |  |  | X | 3 | Cobrir regras de produto, precificação, visibilidade e validação de cupons com JUnit/Mockito.
Back-end — compra, pedidos e reserva
CLI-01 | Cliente demonstrativo e dados de entrega | 2 | 3 | 4 |  |  | X | 3 | Modelar dados mínimos do comprador convidado, endereço e perfil demonstrativo, sem login.
VEN-01 | Carrinho: incluir, alterar e remover itens | 2 | 4 | 6 |  | X |  | 4 | Criar operações de carrinho com validação de produto ativo, visível e disponível. | Implementado
VEN-02 | Reserva temporária e expiração | 3.5 | 6 | 8 | X |  |  | 5.9167 | Criar/renovar reserva por item, controlar expiração pelo último item e liberar disponibilidade. | Implementado
VEN-03 | Frete e validação de entrega | 2 | 4 | 6 |  | X |  | 4 | Validar endereço de entrega e calcular frete demonstrativo antes da finalização. | Implementado
VEN-04 | Checkout transacional e criação do pedido | 3 | 6 | 8 | X |  |  | 5.8333 | Orquestrar validação final, cupom, pedido EM_PROCESSAMENTO e consistência da transação. | Implementado
VEN-05 | Adaptador de pagamento simulado | 2 | 4 | 6 |  | X |  | 4 | Simular aprovação/reprovação de forma determinística sem armazenar cartão ou CVV. | Implementado
PED-01 | Transições de pagamento do pedido | 2 | 4 | 6 |  | X |  | 4 | Alterar pedido para APROVADA ou REPROVADA e liberar reserva quando necessário. | Implementado
PED-02 | Despacho e confirmação de entrega | 2 | 3 | 4 |  |  | X | 3 | Administrador avança APROVADA para EM_TRANSPORTE e confirma ENTREGUE conforme RF0039/RF0040. | Implementado
VEN-06 | Testes de integração de compra e pedido | 3 | 4 | 6.5 |  | X |  | 4.25 | Cobrir carrinho, checkout, pagamento aprovado/reprovado e mudança de status. | Implementado
Backend de estoque e trocas do UC05
EST-01 | Entrada de estoque e movimentações | 2 | 4 | 6 |  | X |  | 4 | Registrar entrada no back-end/banco e manter histórico de movimentações. | Fora do incremento
EST-02 | Cálculo de preço pelo grupo | 2 | 3 | 4 |  |  | X | 3 | Calcular preço de venda pelo custo acrescido do percentual do grupo de precificação. | Fora do incremento
EST-03 | Baixa atômica após pagamento aprovado | 2 | 4.5 | 8 | X |  |  | 4.6667 | Converter reserva em baixa definitiva com transação/lock, sem vender acima do disponível. | Implementado
EST-04 | Liberação por reprovação ou expiração | 1.5 | 3 | 4.5 |  | X |  | 3 | Liberar a reserva e atualizar a disponibilidade quando a compra falhar ou expirar. | Implementado
POS-01 | Fluxo de devolução e reembolso | 2 | 4.5 | 8 | X |  |  | 4.6667 | Excluído do incremento UC05. Devolução e reembolso em sete dias não pertencem ao DRS de vendas deste ciclo. Estimativa histórica preservada. | Fora do incremento
POS-02 | Reentrada de item apto para venda | 1.5 | 3 | 4.5 |  | X |  | 3 | Receber troca autorizada; decisão explícita de reentrada; gerar cupom único e concluir TROCADO na mesma transação. | Implementado
POS-03 | Testes de estoque e pós-venda | 2 | 3 | 4 |  |  | X | 3 | Verificar baixa, liberação, reentrada e crédito de troca. Entrada geral, devolução e reembolso estão fora deste incremento. | Implementado
Analytics e Consultora Aura
ANA-01 | Histórico de vendas e filtro de período | 1 | 3 | 6 |  | X |  | 3.1667 | Implementar RF0055/RF0056: consulta por categoria e validação de data inicial/final.
ANA-02 | Comparação de categorias e indicadores | 1 | 3 | 6 |  | X |  | 3.1667 | Implementar RF0057 e métricas de receita, pedidos, ticket médio e produtos mais vendidos.
ANA-03 | Exportação CSV de vendas | 1 | 2 | 3 |  |  | X | 2 | Implementar RF0058: exportar período, categoria e valor em formato compatível com planilha.
ANA-04 | Dashboard administrativo e gráfico | 2 | 4 | 6 |  | X |  | 4 | Exibir filtros, indicadores e gráfico nativo de evolução de vendas.
AURA-01 | Recomendação por regras do catálogo | 2 | 4 | 6 |  | X |  | 4 | Criar BeautyAdvisor determinístico por tipo de pele, objetivo, categoria e atributos.
AURA-02 | Adaptador Gemini e fallback seguro | 2.5 | 5 | 8 | X |  |  | 5.0833 | Integrar provedor de IA quando disponível e preservar o fallback sem decisões transacionais.
AURA-03 | Tratamento e testes de mensagens não reconhecidas | 1 | 2 | 4 | X |  |  | 2.1667 | Criar respostas de esclarecimento, exemplos de perguntas e cenários de indisponibilidade.
AURA-04 | Mapeamento de atributos para recomendação | 1 | 2 | 3 |  |  | X | 2 | Preparar os atributos de produto usados pela Aura nas justificativas de recomendação.
Front-end e experiência do usuário
FRONT-01 | Estrutura base, navegação e responsividade | 1 | 3 | 4.5 |  |  | X | 2.9167 | Organizar HTML, CSS, Bootstrap e módulos JavaScript do protótipo navegável.
FRONT-02 | Catálogo, detalhe, busca e filtros | 3 | 4 | 5 |  |  | X | 4 | Construir as telas de navegação e exibição de produtos de beleza.
FRONT-03 | Carrinho, reserva e checkout | 2.5 | 5 | 7 |  | X |  | 4.9167 | Exibir fluxos, totais, cupom, dados de entrega e feedback de reserva expirada.
FRONT-04 | Perfil, pedidos e devoluções | 1 | 3 | 5 |  |  | X | 3 | Apresentar Meu Perfil demonstrativo, histórico, detalhes e solicitação de pós-venda.
FRONT-05 | Painel administrativo | 2.5 | 5 | 7 |  | X |  | 4.9167 | Construir telas para produtos, cupons, pedidos e devoluções em modo demonstração.
FRONT-06 | Analytics: filtros, gráfico e exportação | 1 | 2 | 4 |  | X |  | 2.1667 | Construir a experiência visual do dashboard e o acionamento da exportação CSV.
FRONT-07 | Interface do chat Aura | 1 | 2 | 3 |  |  | X | 2 | Exibir conversa, recomendações, mensagens de erro e exemplos de perguntas.
FRONT-08 | Estados de tela e acessibilidade | 1.5 | 3 | 4.5 |  | X |  | 3 | Tratar carregamento, vazio, erro, feedback de ação e ajustes de usabilidade.
Testes, validação e entrega
QA-01 | Testes funcionais com Selenium | 2.5 | 5 | 7.5 |  | X |  | 5 | Selenium nas telas atuais: compra, aprovação, despacho, entrega administrativa, expiração e trocas parcial/integral. | Implementado
QA-02 | Ambiente de integração com Testcontainers | 2 | 4 | 8 | X |  |  | 4.3333 | PostgreSQL via Testcontainers. Docker Linux com conexão verificada; sem substituição por H2. | Implementado
QA-03 | Regressão manual e evidências | 1 | 2 | 4 |  |  | X | 2.1667 | Aceitação manual do grupo e conferência dos relatórios atuais. Não marcar execução humana sem realizá-la. | Aceitação pendente
ENT-01 | Guia de execução e contratos da API | 1 | 2 | 3 |  |  | X | 2 | Documentar como executar o projeto, migrar o banco e consumir os endpoints.
DEP-01 | Configuração de execução | 1 | 2 | 3 |  | X |  | 2 | Validar build, variáveis de ambiente e aplicação das migrações no ambiente demonstrativo.
ENT-02 | Roteiro e preparação da demonstração | 2 | 3 | 4 |  |  | X | 3 | Organizar apresentação final, dados de demo e roteiro dos fluxos principais.
Total base |  | 97 | 189.5 | 291 |  |  |  | 191 | Estimativa PERT base
Reserva de contingência (15%) | [7 empty] | 28.65 | Cobertura para riscos e imprevistos
Esforço planejado do projeto | [7 empty] | 219.65 | Base PERT + contingência
Esforço restante do UC05 em horas
ID | Atividade | Otimista | Realista | Pessimista | Certeza |  |  | PERT | Descrição / resultado esperado | Situação UC05
REST-01 | Aceitação manual pelo grupo | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | Executores. Roteiro UC05 e decisão de aceite do grupo. | Pendente
REST-02 | Revisão dos entregáveis | 0.5 | 1 | 2 |  |  |  | 1.0833 | Líder do grupo. Conferir evidências e revisão acadêmica. | Pendente
REST-03 | Comunicar e validar ambiguidades | 0.5 | 1 | 2 |  |  |  | 1.0833 | Analista de requisitos. Prazo de resposta do professor não estimado. | Pendente
| Total de esforço restante (h) | [6 empty] | 4.1667
Estimativas futuras. Não representam horas gastas.